## Sheet1
| 画面名 | JSP名 | 期間（開始~終了） | 担当者 | 進捗 | Action名 | 期間（開始~終了） | 担当者 | 進捗 | DAO名 | 期間（開始~終了） | 担当者 | 進捗 | method名 | DTO名 | 名前 | JSP | ACTION | DAO | 合計
[6 empty] | LoginAction |  | 松田 | 55% | LoginDAO |  | 松田 | 55% | select() | - | 坂口 | 1 | 5 | ？ | 6 |  | 画面 | アクション
1 | トップページ画面 | top.jsp |  | 松田 | 55% | GoTopAction |  | 松田 | 55% | TopDAO |  | 松田 | 55% | select() | TopDTO | [5 empty] | 坂口 | administrator.jsp | AdministratorAddItemAction
[6 empty] | LogoutAction |  | 松田 | 55% | - |  | 松田 |  | - | - | [7 empty] | AdministratorDeleteItemAction
AdministratorSearchItemAction
[6 empty] | GoRegisterAction |  | 内山 | 60% | - |  | 内山 |  | - | - | [7 empty] | AdministratorUserNumberAction
2 | 新規登録画面 | register.jsp |  | 内山 | 30% | RegisterConfirmationAction |  | 内山 | 60% | - |  | 内山 |  | - | - | [7 empty] | AdministratorEditItemAction
OAuth
3 | 新規登録確認画面 | registerConfirmation.jsp |  | 内山 | 20% | RegisterAction |  | 内山 | 60% | RegisterDAO |  | 内山 | 60% | insert() | - | 加藤 | 3 | 2 | ？ | 5
[6 empty] | RegisterChangeAction |  | 内山 | 60% | RegisterComfirmation.DAO |  | 内山 | 60%%
[21 empty] | 加藤 | purchase.jsp | 42381
[22 empty] | header/footer.jsp | CreditPaymentAction（HIPO検討中）
4 | 商品一覧 | itemList.jsp |  | 原田 | 60% | ItemListAction |  | 原田 | 80% | ItemListDAO |  | 原田 | 80% | select() | ItemListDTO | 瀧 | 2 | 3 | 1 | 6
[6 empty] | AddCartAction |  | 原田 | 75% | AddCartDAO |  | 原田 | 60% | insert() | [6 empty] | 瀧 | administratorLogin.jps | AdministratorLoginAction
AdministratorLogoutAction
[6 empty] | GoCartAction |  | 福田 | 40% | GoCartDAO |  | 福田 | 50% | select() | GoCartDTO | [6 empty] | termOfService.jsp | GoTermOfServiceAction
5 | ショッピングカート | cart.jsp |  | 福田 | 60% | EditItemAction |  | 福田 | 40% | EditItemDAO |  | 福田 | 50% | update() | -
[6 empty] | DeleteCartAction |  | 福田 | 50% | DeleteCartDAO |  | 福田 | 50% | delete() | - | 原田 | 1 | 2 | 2 | 5
[6 empty] | PurchaseAction |  | 福田 | 10% | PurchaseDAO |  | 福田 |  | select() | - | [5 empty] | 原田 | itemList.jsp | ItemListAction
AddCartAction
6 | 購入手続き(クレジットカード入力) | purchase.jsp | 12/19- | 加藤 | 60% | 2016-01-12 | 1/4- | 加藤 | 60% | ChangeCardInfomationDAO | 1/4- | 加藤 | 50% | - | - | 笠松 | 2 | 3 | 1 | 6
[6 empty] | CreditPaymentAction（HIPO検討中） | 12/29- | 加藤 | 60% |  |  | 加藤 | [8 empty] | 笠松 | changeRegistretion.jsp | GoChangeRegistrationAction
ChangeRegistrationConfirmationAction
[6 empty] | GowithDrawalAction |  | 渡邉 | 75% |  |  | 渡邉 |  | - | - | [7 empty] | changeRegistrationAction（設計中）
7 | 退会 | withDrawal.jsp |  | 渡邉 | 60% |  |  | 渡邉 |  |  |  | 渡邉 |  |  |  | 渡邉 | 3 | 4 | ？ | 7
[6 empty] | WithDrawalConfirmationAction |  | 渡邉 |  | - |  | 渡邉 |  | - | - | [5 empty] | 渡邉 | companyOverview.jsp | GoCompanyOverviewAction
8 | 退会確認 | withDrawalConfirmation.jsp |  | 渡邉 | 60% | withDrawalAction（設計中） |  | 渡邉 | 75% | WithDrawalDAO |  | 渡邉 | 70% | [8 empty] | withDrawal.jsp | GowithDrawalAction
[22 empty] | withDrawalConfirmation.jsp | WithDrawalConfirmationAction
[6 empty] | GoChangeRegistrationAction |  | 笠松 | 70% | GoChangeRegistrationDAO |  | 笠松 | 70% | select() | GoChangeRegistrationDTO | [7 empty] | withDrawalAction（設計中）
9 | 登録情報変更 | changeRegistretion.jsp |  | 笠松 | 25% |  |  | 笠松 |  |  |  | 笠松 |  |  |  | 内山 | 2 | 3 | 1 | 6
[6 empty] | ChangeRegistrationConfirmationAction |  | 笠松 | 60% | - |  | 笠松 |  | - | - | [5 empty] | 内山 | register.jsp | GoRegisterAction
10 | 登録情報変更確認 | changeRegistretionConfirmation.jsp |  | 笠松 | 10% | changeRegistrationAction（設計中） |  | 笠松 | 70% | changeRegistrationAction |  | 笠松 | 70% | [8 empty] | registerConfirmation.jsp | 0
[6 empty] | changeRegistrationChangeAction |  | 笠松 | 10%
RegisterAction
[6 empty] | GoCompanyOverviewAction |  | 渡邉 | 75% | - |  | 渡邉 |  | - | - | 河野 | 1 | 2 | ？ | 3
11 | 会社概要 | companyOverview.jsp |  | 渡邉 | 60% |  |  | 渡邉 |  |  |  | 渡邉 | [8 empty] | 河野 | 国際化
[22 empty] | contact.jsp | GoContactAction
[6 empty] | GoContactAction |  | 河野 | 50% | - |  | 河野 |  | - | - | [7 empty] | ContactAction(設計中）
12 | 問い合わせ | contact.jsp |  | 河野 | 50% | ContactAction(設計中） |  | 河野 | 50% |  |  | 河野 |  |  |  | 松田 | 1 | 3 | 2 | 6
[21 empty] | 松田 | top.jsp | LoginAction
[6 empty] | AdministratorLogoutAction | 12/29-12/29 | 坂口 | 75% | - | 12/29-12/29 | 坂口 | 75% | [8 empty] | バリデーション | GoTopAction
13 | 管理者ログイン | administratorLogin.jps | 12/29-12/29 | 坂口 | 75% | AdministratorLoginAction | 12/29-12/29 | 坂口 | 75% | AdministrationLoginDAO | 12/29-12/29 | 坂口 | 75% | select() | - | [7 empty] | LogoutAction
[16 empty] | 福田 | 1 | 4 | 4 | 9
14 | 管理者[商品検索 追加 削除] | administrator.jsp |  | 坂口 |  | AdministratorAddItemAction | 1/4-1/4 | 坂口 | 60% | AdministratorAddItemDAO | 1/4-1/4 | 坂口 | 60% | [7 empty] | 福田 | cart.jsp | GoCartAction
[6 empty] | AdministratorDeleteItemAction | 1/4-1/4 | 坂口 | 60% | AdministratorDeleteItemDAO | 1/4-1/4 | 坂口 | 60% | [9 empty] | EditItemAction
[6 empty] | AdministratorSearchItemAction | 1/4-1/4 | 坂口 | 60% | AdministratorSearchItemDAO | 1/4-1/4 | 坂口 | 60% | [9 empty] | DeleteCartAction
[6 empty] | AdministratorUserNumberAction | 1/4-1/4 | 坂口 | 60% | AdministratorUserNumberDAO | 1/4-1/4 | 坂口 | 60% | [9 empty] | PurchaseAction
[6 empty] | AdministratorEditItemAction | 1/4-1/4 |  | 60% | AdministratorEditItemDAO | 1/4-1/4 | 坂口 | 60% |  |  | 商品編集(名前、単価、在庫、イメージ、詳細)
15 | 利用規約 | termOfService.jsp |  | 坂口 |  | GoTermOfServiceAction |  | 坂口 |  | - |  | 瀧 |  | - | -
| ヘッダー・フッター | header/footer.jsp | 12/29- | 加藤 | 75% |  |  | 加藤 |  |  |  | 加藤
変更箇所は黄色

## Sheet2
| HIPO確認 | レビュー可否 | 担当者 | C | R | U | D
LoginAction | V | ○ |  | - | ○ | - | - | ○
GoTopAction | V | ○ |  | - | ○ | - | - | ○
LogoutAction | △ | ○ |  | - | - | - | - | ○
GoRegisterAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
RegisterConfirmationAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
RegisterAction | V | 重複中 |  | ○ | - | - | - | ○
ItemListAction | V | ○ |  | - | ○ | - | - | ○
AddCartAction | V | ○ |  | ○ | - | - | - | ○
GoCartAction | V | ○ |  | - | ○ | - | - | ○
EditItemAction | V | ○ |  | - | - | ○ | - | ○
DeleteCartAction | V | ○ |  | - | - | - | ○ | ○
PurchaseAction | V | ○ |  | ○ | - | - | - | ○
GoPurchaseAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
CreditPaymentAction | V | ○ |  | - | ○ | ○ | - | ○
GoWithdrawalAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
WithdrawalConfirmationAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
WithdrawalAction | V | ○ |  | - | - | - | ○ | ○
GoChangeRegistrationAction | V | ○ |  | - | ○ | - | - | ○
ChangeRegistretionConfirmationAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
ChangeRegistrationAction | V | ○ |  | - | - | ○ | - | ○
GoCompanyOverviewAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
GoContactAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
ContactAction | V | ○ |  | ○ | - | - | - | ○
AdministratorLogoutAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
AdministratorLoginAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○
AdministratorAddItemAction | V | ○ |  | ○ | - | - | - | ○
AdministratorDeleteItemAction | V | ○ |  | - | - | ○ | - | ○
AdministratorSearchItemAction | V | ○ |  | - | ○ | - | - | ○
AdministratorUserNumberAction | V | ○ |  | - | ○ | - | - | ○
AdministratorEditItemAction | V | ○ |  | - | - | ○ | - | ○
GoTermOfServiceAction | V | ○ |  | - | - | - | - | ○

## Sheet3
使用項目 | key名 | session.put位置
氏名 | userName | 新規登録画面
氏名（かな） | userKanaName | 新規登録画面
パスワード | userPassword | 新規登録画面
パスワード（確認用） | checkUserPassword | 新規登録画面
郵便番号 | userPostalCode | 新規登録画面
住所1 | userAddress1 | 新規登録画面
住所2 | uerAddress2 | 新規登録画面
住所3 | userAddress3 | 新規登録画面
電話番号 | userPhoneNumber | 新規登録画面
メールアドレス | userEmailAddress | 新規登録画面
パスワード（確認用） | checkUserEmailAddress | 新規登録画面
固有ID | uniqueId | 新規登録画面
OAuth名 | oauthName | 新規登録画面
クレジットカード下4桁 | creditCard | 新規登録画面・ログイン画面